様式第２号

記載例

平成２５年１２月　３日

関川村長　　様

住所（所在地）　○○○○

商号又は名称　　○○○○

代表者氏名　　　○○○○　　　　　　印

工事履行報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年１１月３０日現在

|  |  |
| --- | --- |
| 工 事 名 | 第○号　○○○○工事 |
| 工　　期 | 平成２５年４月１５日　から　平成２６年３月１５日　まで |
| 月　　別 | 予定工程（％）（　）は，工程変更後 | 実施工程（％）（　）は，予定工程との差 | 備　　考 |
| ２５．４ | 0.0　（　　　　） | 0.0　差（　 0.0） |  |
| ５ | 　　0.0　（　　　　） | 0.0　差（　 0.0） |  |
| ６ | 　　5.0　（　　　　） | 4.0　差（- 1.5） |  |
| ７ | 　 12.5　（　　　　） | 12.1　差（- 0.5） |  |
| ８ | 19.4　（　　　　） | 15.3　差（- 4.1） |  |
| ９ | 26.5　（　　　　） | 26.9　差（+ 0.4） |  |
| １０ | 33.2　（　　　　） | 40.0　差（+ 7.8） |  |
| １１ | 42.3　（　　　　） | 62.3　差（+ 20.0） | ＞50％ |
| １２ | 65.2　（　　　　） |  |  |
| ２６．３ | 81.4　（　　　　） | ○中間前払金の認定要件例　11月末の状況・工期の1/2を経過　　　・工期の1/2までの作業を実施済・作業に要する経費が請負金額の1/2（出来高50％）以上 |  |
| ２ | 95.0　（　　　　） |  |  |
| ３ | 100.0 （　　　　） |  |  |
| 備　考 |

※注1　実施工程は出来高集計です。

※注2　月別欄が不足する場合は適宜増やしてください。